Н АЦ Р Т

Београд, фебруар 2023.г.

Увод

Овај извештај је сачињен на основу различитих извештаја и евиденција Одељења за друштвене делатности, као и извештаја о раду васпитно образовних установа.

Правни основ који прописује надлежност за доношење Програма за младе Градске општине Звездара за период 2022 – 2026 произилази из чланова 10. и 38. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18); члана 12. Закона о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), члана 77, став 1, тачка 20. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 60/19) и члана 14, став 1, тачка 20. Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист града Београда“, бр. 124/19).

У складу са Статутом ГО Звездара, у области омладинске политике Градска општина Звездара има надлежност да:

- спроводи националну Стратегију за младе и акциони план политике за младе Града;

- утврђује акциони план политике за подручје градске општине који је усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за младе Града;

- може основати савет за младе на нивоу градске општине;

- обезбеђује услове за реализацију програма установа и удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју градске општине;

- може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе на свом подручју.

Влада Републике Србије је усвојила нову Стратегију за младе у Републици Србији за период од 2023 до 2030. која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 9/2023.

Општи циљ Стратегије за младе у Републици Србији је унапређен квалитет живота младих, а као посебни циљеви истакнути су:

- Омладински рад је стандардизован у систему неформалног образовања и континуирано се спроводи

- Просторни капацитети и услуге за спровођење омладинске политике су унапређени и функционални у свим ЈЛС

- Млади су активни учесници друштва на свим нивоима

- Млади имају равноправне могућности и подстицаје да развијају своје потенцијале и компетенције, који доводе до социјалног и економског осамостаљивања

- Створени услови за здраво и безбедно окружење и социјално благостање младих

Скупштина Града Београда је усвојила Акциони план политике за младе за Град Београд за период 2022-2026. године („Службени лист града Београда“, бр. 97/21). Акциони план политике за младе у граду Београду, између осталог, биће реализован путем конкурса који ће сваке календарске године расписивати Канцеларија за младе и Секретаријат за спорт и омладину. Средства за реализацију Акционог плана обезбеђују се из буџета града Београда и биће опредељена оним организацијама и установама које својим пројектима реализују активности у областима:

I	Образовање младих

II	Запошљивост младих

III	Здравље младих и социјална политика према младима

IV	Култура и информисање младих

V	Активизам и слободно време младих

VI	Волонтеризам и мобилност младих

VII	Безбедност младих

VIII	Заштита животне средине и одрживи развој.

Програм за младе Градске општине Звездара за период 2022 - 2026. усвојен је на Скупштини Градске општине Звездара, 11. фебруара 2022. године, XI број 06-4.

Успостављање стабилног рада Канцеларије за младе представља основ за спровођење омладинске политике.

Канцеларија за младе представља организациону јединицу Градске општине Звездара. Налази се на Звездари, на адреси Неродимска 2. Основана је 30.10.2008. године, са првобитним седиштем у МЗ „Зелено брдо“, Закључком бр. 020-2-162/1 тадашњег председника Општине Милана Поповића. Циљ оснивања Канцеларије је био да се бави свим питањима која утичу на живот младих, у складу са интересовањима и потребама.

У претходном периоду је рад Канцеларије за младе био релативно успешан, али КЗМ није активна већ дужи низ година. У претходном периоду је реализован је одређени број пројеката са циљем оснаживања младих у области професионалног развоја, припреме за посао, обуке страног језика и различити програми у области образовања и културе.

Последњих година, програми су реализовани уз подршку волонтера и значајно су редуковани. Највећи део програма се спроводио у оквиру Одељења за друштвене делатности.

Са циљем обезбеђивања континуитета у раду Канцеларије, усвојен је нови Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Звездара, бр. XI-бр. 06-18/21, од 14.04.2021. године, којим се предвиђа пријем једног извршиоца, са звањем млађег саветника, за обављање послова за потребе функционисања Канцеларије за младе. Између осталог, он ће обављати послове који се односе на друштвену бригу о младима, утичу на побољшање квалитета живота младих, хуманизацију слободног времена, неговање здравих и безбедних стилова живота код младих, учествоваће у изради нацрта одлука, извештаја и докумената из делокруга рада, уз стручну помоћ службеника који обављају послове у вишем звању.

Канцеларија за младе ће спроводити омладинску политику и активности планиране Програмом за младе, и тако допринети:

- међусобном повезивању и повезивању са младима на националном и међународном нивоу,

- успостављању механизама да млади учествују у креирању и развоју општинских политика,

- једнаким могућностима младих да остварују права, без обзира на пол, социјални или здравствени статус,

- развоју инклузивне заједнице која се бори против свих видова дискриминације, говора мржње и насиља и изградњи културе у којој се негују вредности толеранције, поштовања људских права и равноправности,

- повећању информисаности младих и њиховом укључивању, како у доношење политика, тако и у различите програме који се организују,

- оснаживању младих у избору занимања и школе,

- опремању младих неопходним вештинама за посао и очување посла,

- повећању могућности за економско оснаживање младих,

- унапређењу омладинског активизма,

- промоцији и афирмацији стваралаштва и идеја младих,

- пружању подршке оснивању удружења младих и удружења за младе,

- пружању подршке иницијативама и пројектима младих и за младе,

- превенцији ризичног понашања младих,

- усвајању здравих стилова живота код младих,

- пружању подршке младима у образовању, и то у постизању добрих школских постигнућа, припреми за полагање завршног испита и матуре, унапређењу рада са талентованим младима,

- унапређењу програма неформалног образовања младих,

- унапређењу програма за учешће младих у културним, рекреативним и забавним активностима,

- промоцији и вредновању волонтерског рада,

- мобилности младих,

- развоју културе у којој се вреднују постигнућа младих

- и другим добробитима за младе.

Градска општина Звездара је ангажовала уговором о привременим и повременим пословима Младенка Стевановића, у октобру 2022. године, за радно место координатора Канцеларије за младе Градске општине Звездара.

Остваривање визије да Звездара буде безбедна заједница у којој су млади људи самостални и подржани у развоју њихових пуних потенцијала, који се удружују, брину о здрављу и активно доприносе развоју заједнице и општег циља да се унапреде услови за учешће младих у спровођењу омладинске политике и учешће у животу заједнице, планирана је кроз реализацију следећих посебних циљева:

- Унапређење рада Канцеларије за младе и услова за развијање активизма младих

- Оснаживање младих за запошљавање и самозапошљавање

- Унапређени здрави стилови живота и безбедносна култура младих

Кључну улогу у спровођењу Програма за младе има Канцеларија за младе.

У току 2022. године се разматрао предлог Општинског савета родитеља Градске општине Звездара да се просторије Канцеларије за младе преселе у МЗ „Липов лад“, Булевар краља Александра 298. Ова иницијатива је прихваћена и упућен је захтев за сагласност Секретаријату за имовинске и правне послове Управи града Београда. У току 2022. године ове процедуре нису завршене (сагласност је добијена почетком фебруара 2023), те Канцеларија за младе није почела са радом у пуном капацитету.

Координатор Канцеларије за младе се у овом периоду упознавао са представницима ученичких и студентских парламената и развијао вештине за координирање њеног рада и спровођење усвојеног Програма за младе 2022 – 2026.

У наставку текста дате су кратке оцене о реализованим активностима из Акционог плана. Активности које нису планиране за реализацију у 2022. години нису приказане у табелама.

| Општи циљ: Унапређени услови за учешће младих у животу заједнице |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Канцеларија за младе ГО Звездара |
| Показатељи на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 | Реализовано |
| Удео младих који учествују у активностима омладинске политике у укупном броју младих ГО Звездара у години | % | Извештај о раду КЗМ | 0 | 16 | Канцеларија за младе ГО Звездара је уз подршку Одељења за друштвене делатности започела са спровођењем активности планираним Програмом за младе. Отежавајућа околност је неадекватно функционисање Канцеларије за младе. Координатор КЗМ је засновао радни однос 17. октобра 2022. године, административно - технички предуслови су успорили привођење намене простора у Булевару краља Александра 298. Координатор КЗМ је послове обављао из општинске канцеларије, али није било могућности да се неке планиране активности реализују. |
| Број младих који су чланови организација и неформалних група младих која активно учествују у креирању и спровођењу омладинске политике ГО Звездара у години | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 150 | Овде можемо представити представнике ученичких и студентских парламената наших школа и академија, удружења која реализују програме за младе. Тај број премашује 150 младих, али не постоји прецизна евиденција у којој мери су млади били укључени у спровођење омладинске политике. |

| Посебни циљ 7.1: Унапређивање рада Канцеларије за младе и услова за развијање активизма младих |
| --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Канцеларија за младе |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност (прва година) |
| Број активности /услуга за младе у чијем креирању су учествовали млади у години | Број | Извештај КЗМ | 0 | Планирано је 25 активности, али Канцеларија за младе није функционисала. Активности су реализовале Одељење за друштвене делатности, Одељење за , као и васпитно - образовне установе и удружења, |
| Број младих волонтера | Број | Извештај КЗМ | 0 | 50 |

| Мера 7.1.1 : Оснаживање Канцеларије за младе за спровођење омладинске политике |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 – 2026 | Тип мере: институционално-управљачка-организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Број активности које реализује КЗМ | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | Планирано је 30 активности. Активности је спроводило Одељење за друштвене делатности, Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката, у сарадњи са васпитно образовним установама и удружењима. |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализоавно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пријем у радни однос лица које ће бити задужено за обављање послова у КЗМ | Управа ГО Звездара | / | 2. квартал 2022. | Младенко Стевановић је 17. октобра 2022. године примљен на место координатора Канцеларије за младе. Ангажован је уговором о привременим и повременим пословима. |
| Привођење простора у Неродимској намени за потребе КЗМи других удружења - дељени простор (coworking) | Одељење за развој... | / | 3. квартал 2022. | Пословни простор у Неродимској није био употребљив у току године због прокишњавања. У децембру 2022. године извршена је поправка крова, али је неопходно извршити хигијенско молерске радове како би простор био у функцији. Затражена је сагласност од Секретаријата за имовинске и правне послове Града Београда за коришћење просторија МЗ „Липов лад“, Булевар краља Александра 298, за потребе Канцеларије за младе и сагласност је дата почетком фебруара 2023. године. |
| Доношење Правилника којим се уређује коришћење простора КЗМ за удружења | Скупштина ГО Звездара | Удружења | 4. квартал 2022 | Није било могуће реализовати наведену активност јер је било неизвесно да ли ће се добити сагласност за коришћење простора у МЗ „Липов лад“. Активност ће бити реализована у другом кварталу 2023. године. |
| Расписивање конкурса за избор волонтерског тима | ОДД | Високе школе Средње школе Удружења | 2. квартал 2022. | Координатор Канцеларије за младе је обављао консултације са координаторком Волонтерског сервиса Звездаре у вези са процедурама приликом расписивања конкурса и избора волонтера. Конкурс није расписан јер Канцеларија за младе није имала простор за рад. На састанцима који су организовани са младима подизана је мотивација код младих да се укључе, указивано је на значај и могућности волонтирања у Канцеларији за младе, као и утицају волонтерског рада на развој различитих знања и вештина. Млади волонтери (укупно 7) су били ангажовани у Волонтерском сервису Звездаре у пружању подршке грађанима старије узрасне доби. |
| Јачање компетенција запослених у КЗМ и чланова волонтерског тима | ОДД | НАКЗМ Удружења AIESEC КОМС | од 3. квартала 2022. континуирано | Координатор Канцеларије за младе је послове обављао уз менторску подршку запослених у Одељењу за друштвене делатности, а похађао је обуку Мултимедијални алати и Adobe Photoshop. Такође, присуствовао је семинару који је одржан 27. октобра 2022 - Први међународни омладински самит "Отворени свет" у организацији Фондације "Заједно за младе – професор доктор Даница Грујичић". На четвродневном семинару се дискутовало о различитим темама, из области бизниса, стартапа, здравства, културе, образовања, спорта... Учествовао је на семинару: „Како постати предузетник“, „Млади предузетници“ и на семинару за омладинске раднике, на Палићу, у организацији Канцеларије за младе града Београда. |
| Израда годишњег плана рада КЗМ | КЗМ | Удружења | 2. квартал за 2022. 4. квартал за наредну годину | Израда годишњег плана рада Канцеларије за младе се приступило по добијању сагласности за коришћење простора у МЗ „Липов лад“. Ова активност ће бити реализоава у првом кварталу 2023. године. |
| Изградња партнерстава | КЗМ | Удружења Високе школе Средње школе Саветовалиште за младе | Континуирано | Са циљем представљања Програма за младе, координатор Канцеларије за младе и представница Одељења за друштвене делатности су организовали састанке са представницма ученичких парламената 9 средњих школа и координаторима рада студентског парламента Београдске академије пословних и уметничких студија - БАПУС и Академије техничких струковних студија Београд. Одржано је укупно 11 састанака. |
| Промоција рада КЗМ | КЗМ | Инфо служба Средње школе Високе школе Удружења | Континуирано | На састанцима који су организовани у средњим школама (укупно 9 састанака) представљени су програми обука за младе и програма у области Звездаријаде фестивала културе младих. Преко 300 младих је присуствовало наведеним састанцима. Направљена је група на Viber апликацији са председницима УП која се користи за обавештавање чланова ученичких парламената о активностима за младе који се реализују на територији Општине и у граду Београду. Креиран је и инстаграм налог @kzmzvezdara, а активности за младе су промовисане на сајту ГО Звездара и друштвеним мрежама. Активности за младе су представљене и родитељима из Општинског савета родитеља ГО Звездара. |

| Мера 7.1.2 : Унапређење услова за волонтирање младих и за младе |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 - 2026 | Тип мере: информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Број волонтера | Број | Извештај о раду ВСЗ и КЗМ | 2 | Планирано 50 – према евиденцији Волонтерског савеза Звездара, на конкурсу „Најволонтерска акција“ – учествовало је 650 младих волонтера |
| Број програма у којима су ангажовани волонтери | Број | Извештај о раду ВСЗ и КЗМ | 0 | Планирано 10 – реализовано 14 школских волонтерских акција који су учествовали на конкурсу „Најволонтерска акција“ 10 младих волонтера је било укључено у реализацију Дечијег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“, 7 волонтера у пружању подршке грађанима старије узрасне доби. |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовано: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организовање кампања за промоцију волонтеризма | КЗМ ВСЗ | Средње школе Високе школе Удружења Млади | 2. квартал сваке године | Волонтерски сервис Звездаре у оквиру својих редовних активности промовише значај волонтеризма, па тако и волонтеризма младих. Због епидемиошке ситуације нису организоване презентације на часовима грађанског васпитања, као претходних година. На званичној презентацији ГО Звездара и на друштвеним мрежама се спроводила кампања која је имала за циљ мотивисање младих да организују волонтерске акције и учествују на конкурсу за „Најволонтерску акцију“. Кампања је пренета и на приватне налоге на друштвеним мрежама. |
| Организовање обуке младих волонтера и укључивање волонтера у активности (5 прве године) | Управа ГО Звездара | ВСЗ | Континуирано | У раду Канцеларије за младе нису учествовали волонтери, те у овом смислу није организована обука. Четворо младих од 17 до 20 година је ангажовано да ради обуци сениора у коришћењу апликација на моблиним телефонима. Млади волонтери су сваког петка од 10:30 до 12.00 обучавали сениоре у Волонерском сервису Звездаре. Такође, троје младих је ангажовано да разносе помоћ у натури (пелене за одрасле, влажне марамице, алкохол, асепсол). Сви су прошли обуку за волонтирање и, посебно, за рад са рањивом категоријом становништва. |
| Изградња партнерстава са институцијама из којих се регрутују волонтери | КЗМ ВСЗ | Средње школе Високе школе Удружења Млади | Континуирано | Успостављени су први контакти са члановима ученичких и студентских парламената, као и са руководиоцима образовно-васпитних установа. Још нису мапирана удружења са територије ГО Звездара која активно спроводе програме у области омладинске политике. |
| Развијање мреже сарадника стручњака за оснаживање и менторску подршку младим волонтерима | КЗМ ВСЗ | Цивилни јавни и приватни сектор и појединци | Континуирано | Са циљем развијање мреже сарадника склопљен је уговор о Пословно техничкој сарадњи са Факултетом за комуникацију и медије и Филозофским факултетом у Београду. Студенти наведених факултета обављају стручну праксу у Волонтерском сервису Звездара и уз њихову подршку се организује едукација волонтера и корисника волонтерског сервиса. |
| Укључивање волонтера у волонтерске активности (једнократне) | КЗМ ВСЗ | Цивилни јавни и приватни сектор | Континуирано | Млади волонтери су били укључени у обележавање значајних датума Дан срца – ученици Медицинске школе су мерили притисак и шећер грађанима Звездаре. Такође, ученици средњих школа организовали су хуманитарне акције, продајне изложбе, обуке прикупљања новчаних средстава за оболеле другаре – Шеста београдска гимназија, Седма београдска гимназија. |
| Реализација конкурса за најволонтерску акцију | КЗМ ВСЗ | Средње школе Високе школе Библиотеке | 3. квартал текуће године | Волонтерски сервис Звездаре је расписао Конкурс за „Најволонтерску акцију“. Настављајући традицију обележавања Међународног дана волонтера, 5.децембра одржана је завршна манифестација Конкурса за избор најволонтерске акције ученика основних и средњих школа на Звездари у 2022.години. 11 школских тимова је доставило 14 волонтерских акција. Представници основних и средњих школа, које су у 2022.години чији ученици/це уз менторску подршку професора и наставника организовали волонтерске акције, презентовали своје активности и инспирисали једни друге. Реализоване су и представљене следеће акције: 1.ОШ „ Вељко Дугошевић “, акција „ Заједно смо бољи, заједно смо јачи “ ОШ „ Драгојло Дудић “, акције „ Школа по мери ђака “ и „ Кишобран и слика у торбу за Васин и Лазин осмех “ ОШ „ Ћирило и Методије “, акција „ Једна књига – пуна радости “ ОШ „ Јелена Ћетковић “, акција „ Спас шапама “ ОШ „ Иван Горан Ковачић “, акција „ ИГК за 17 “ „ Медицинска школа Звезара“, акције „ Откуцај љубави “ и “ Дани Срца “ Ученички центар Београд, РЈ „ Карађорђе “ - „ Буди и ти неком Деда Мраз “ ОШ „ Десанка Максимовић “,-„ Само се љубав умножава дељењeм “ и „ За Кристину од срца “ ОШ „Марија Бурсаћ “ - „ Посади хлад “ „ Седма Београдска гимназија “ - „ Ми посматрамо свет из другог угла “ Средња „ Зуботехничка школа “ - „ Босифест – интернационални филмски фестивал особа са инвалидитетом “. Жири, у чији састав су ушли ученици/це представници свих школа учесника на Конкурсу, након тајног гласања, изабрали су волонтерске акције као најволонтерске у 2022.години. 1. место и ваучере у вредности 50.000,00 дин освојила је ОШ „Иван Горан Ковачић“ за акцију „ ИГК за 17 “ 2. место и ваучере у вредности од 40.000,00 динара освојила Седма београдска гимназија „ Ми посматрамо свет из другог угла “ 3. место и ваучере у вредности 20.000,00 дин освојила је Зуботехничка школа “, за акцију „ Босифест – интернационални филмски фестивал особа са инвалидитетом “. Сви остали учесници конкурса освојили су ваучере у вредности 5.000,00 дин као награде за учешће на Конкурсу. Ваучери су предвиђени за куповину недостајуће техничке опреме за школе. Представљених четрнаест волонтерских акција окупило је 650 волонтера/ученика а активностима је обухваћено око 5000 ученика, родитеља и наставника- директних корисника волонтерских акција. Највише акција (9) фокусирало се на област хуманитарног рада (вршњачка солидарност), 2 на екологију, 2 су имале више компоненти (вршњачка солидарност, екологија/уређење школе и/или школског дворишта) и једна из области јавног здравља. Скуп је завршен поделом захвалница професорима и наставницима менторима који су помогли и били подршка волонтерима и заједничком фотографјом испред зграде Општине. За све учеснике манифестације Волонтерски сервис Звездаре је припремио пригодне поклоне. |
| Издавање волонтерских потврда | КЗМ ВСЗ | / | Континуирано | Уговор о волонтирању потписан је са 5 младих волонтера који су ангажовани у Волонтерском сервису Звездара. |

| Мера 7.1.3 : Унапређење услова за активизам и учешће младих у различитим програмима, јачање капацитета младих за рад у омладинским организацијама и неформалним групама |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 - 2026 | Тип мере: информативно-едукативна/подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Број пројеката формалних и неформалних група младих | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | Планирано 5 – реализоавно 5 |
| Број младих који су учествовали у активностима које организује КЗМ у сарадњи са партнерима | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | Планирано 400 учесника - обухваћено 550 |
| Број младих из формалних и неформалних група који су учествовали у обукама | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 80 – (48 младих је додатно унапредило дигиталне компетенције, 47 младих је учествовало у обукама Националне службе за запошљавање) |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спровођење кампање да се млади укључе у живот заједнице и информисање о доступним програмима за младе | КЗМ | Инфо служба Средње школе Високе школе | Континуирано | Није организована класична кампања. Информисање се спроводило преко лидера студентских и ученичких парламената, преко наставника координатора за рад са ученичким парламентима, наставника координатора за организацију програма у оквиру Звездаријаде – фестивала културе младих, директора васпитно – образовних институција, општинског сајта и друштвених мрежа, организованих Viber и Whats app организоавних група (председници УП, музичко стваралаштво, кинематографија, креативно писање, обуке кзм), слањем обавештења путем електроснке поште ученицима генерација из претходних година, информисањем родитеља из Општинског савета родитеља ГО Звездара. |
| Израда Плана сарадње васпитно образовних установа и ГО Звездара (реализација активности из Програма) | КЗМ | Средње школе | 3. квартал сваке године | Градска општина Звездара у сарадњи са васпитно образовним институцијама на територији своје општине развија и негује подстицајно окружење за раст и развој младих. Повезује институције, установе и удружења грађана да програмским активностима допринесу квалитетнијој реализацији циљева васпитања и образовања дефинисаним Законом о основама система образовања и васпитања и другим законима и подзаконским актима који регулишу ову област. У току 2022/2023. године реализоваће се активности у следећим областима: Безбедност у саобраћају, Програм здравственог васпитања, Превентивни програми (превенција вршњачког насиља, злоупотребе психоактивних супстанци и других облика ризичног понашања код деце и адолесцената), Програм школског спорта и спортских активности, Програм у области заштите животне средине, Програми у области културе, Звездаријада – фестивал културе младих, Дечја недеља, Каријерно вођење младих, Сарадња ученичких парламената на локалном нивоу, Упознавање ученика са радом локалне самоуправе, Канцеларије за младе и Волонтерског сервиса, Додела награда ученицима и наставницима за успехе на републичким такмичењима и ученицима генерације. Овај Програм сарадње средњих школа са ГО Звездара за школску 2022/2023. годину је саставни део Годишњег плана рада школа. |
| Набавка услуга: Организовање обука за јачање компетенција младих из ученичких и студентских парламената, формалних и неформалних група младих из различитих области (мапирање проблема, креирање пројеката, управљање пројектима, рад у тиму, решавање конфликата, медијска писменост, вештине комуникације, интернет алати, програмирање, веб дизајн, рад у специјализованим програмима, јавно заговарање..) | КЗМ | Удружења AIESEC ОДД КОМС КЗМ Београд Стручњаци у области рада са младима | Континуирано | Реализована је набавка услуге: Услуга организовања обука за унапређење компетенција младих за учешће у спровођењу омладинске политике Одржане су обуке за младе које је организовала Канцеларија за младе ГО Звездара, у сарадњи са Академијом техничких струковних студија, одсек Београдска политехника. Основни циљ организовања наведених обука је развој дигиталних вештина код младих и јачање њихових компетенција за образовање и запошљавање. Услуга је обухватала деветонедељни програм обуке, 27 школских часова, у периоду од 15. октобра до 21. децембра, за три програма: Мултимедијални алати, Основе програма Adobe Photoshop и Основе програма Adobe Illustrator. За похађање обуке се пријавило 70 младих, а редовно су часове похађали и добили сертификат 48 полазника. Градска општина Звездара је расписала Јавни позив за младе Роме и Ромкиње из Београда и организовала обуке у оквиру којих се обучило 30 корисника за неке од заната (из области угоститељства, трговине, одржавања простора, грађевинарства, салони лепоте и слично) и 15 корисника за дигитални маркетинг, уз претходни кратак курс енглеског језика. Ова активност је била део пројекта „Запошљавање Рома у Београду на пословима развијеним током пандемије КОВИД19“. Пројектом је предвиђено запошљавање 30 Рома и Ромкиња након обука, где ће прве две плате послодавцу бити субвенционисане из средстава пројекта. Средства издвојена за овај пројекат износила су 100.000 евра, а реализован је у партнерству са удружењем „Отворено срце“ из Београда и део је програма „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији’’- Иницијатива за инклузију 3, који се спроводи у оквиру Немачке развојне сарадње. Програм реализује Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог. |
| Објављивање јавног позива за реализацију програма удружења и неформалних група младих | ОДД/ КЗМ | Удружења Неформалне групе младих | 1 квартал сваке године | Јавни позив за подношење предлога програма у области омладинске политике објављен је 06. децембра 2021. године. Подржано је 5 програма: Програм Савеза извиђача Београда „Свака школа - једна чета извиђача“ - 100 ученика и 30 наставника. Кроз 6 целодневних радионица у трајању од по 8 школских часова обрађене су теме: Традиција извиђаштва у свету и Србији, Структура извиђачке организације, Садржаји предмета и циљеви и задаци образовања и васпитања комплетирани са активностима извиђачке организације,Могућности планирања заједничких активности, Захтеви васпитног деловања извиђачке организације као партнера у формирању младе личности, Практичан рад полазника обуке, Презентација и анализа стечених знања, Имплементација стеченог знања у пракси. Удуржење за младе и студенте са инвалидитетом је реализовало програм „Знањем до успеха“ - Изградња апликације и интерактивног портала на којем се млади могу информисати о законом гарантованим правима особа са са инвалидитетом и начинима остваривања тих права, сервисима подршке, могућностима школовања, доступности наставног материјала као и о свим актуелним питањима која се тичу проблематике инвалидитета. Портал је имао 200 прегледа. У раду Женског клуба, који је имао за циљ окупљање младих са инвалидитетом, дружење, вршњачку подршку и међугенерацијску солидарност жена са инвалидитетом, саветовање и пружање неопходне подршке, разговор о проблемима у образовању, породици, везама и друштву, учествовала је 21 млада особа, 75% жена. У пројекту „Важно је“ који је реализоаво „Пан театар“ 20 младих људи је у току априла, маја и јуна, сваке суботе, у трајању од 90 минута, је учествовало у радионицама физичког театра и сценског покрета. Кроз драмски израз, млади су се бавили темама које су карактеристичне за овај узраст (неприхватање, депресија, насиље, булимија, дрога...). Усвајајући драмске технике, јачајући самопоуздање у наступу, разменом искустава и дружењем са младима из других школа, млади су снажили себе. Крајњи резултат је позоришна представа коју су млади сами креирали, а њиховом наступу присуствовало је 150 гледалаца. КУД „Свети Сава“ је учествовао са својим омладинским ансамблом на бројним међународним и националним фестивалима, а за потребе наступа је набављена народна ношња. Својим активностима, омладина КУД „Свети Сава“, негује народну традицију и представља српску културу у најлепшем светлу. Институт за истраживање и развој добрих пракси је испистивао ставове и понашања младих току и након пандемије ЦОВИД - 19 у пројекту „Ментално здравље, вакцинација и поштовање превентивних мера током пандемије КОВИД-19“. Истраживањем је било обухваћено 2138 испитаника, узраста 15 до 30 година. |
| Информисање младих о програмима који се финансирају из буџета ГО Звездара, а млади су циљна група | КЗМ | Субјекти у области културе | Током целе године | Информисање је вршено преко школа, општинског сајта, а организације којима су додељена средства су јавност обавештавала на сајтовима, друштвеним мрежама и путем плаката. |
| Пружање менторске подршке младима из неформалних и формалних група младих приликом писања и управљања пројектима | КЗМ ОДД | Удружења Неформалне групе младих | Континуирано | У Одељењу за друштвене делатности је пружана менторска подршка младима за писање пројеката у области спорта (БАПУС, АТССБ) и њихови програми су одобрени за финансирање у 2023.години. |

| Мера 7.1.4 : Унапређење услова за додатне програме подршке младима са циљем образовног напретка и њихово активно укључивање |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 – 2026 | Тип мере: информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Број програма | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 1 – 1 |
| Број учесника у програмима | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 500 – број ученика у програмима је био већи од 500, али нема прецизне евиденције јер је број прегледа реализоване онлајн обуке износио преко 1000 прегледа за поједине часове. |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализација |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организовање додатних програма образовне подршке младима | КЗМ | Образовне установе Удружења | Континуирано | Услуга организовања припремне наставе за ученике завршног разреда основне школе реализована је онлајн, 14 двочаса (120 минута) српског језика и 14 двочаса математике, у периоду од 19. фебруара до 12. јуна 2022. године. За полагање завршног испита из српског језика ученике је припремала Јадранка Милошевић, професорка српског језика и књижевности, доктор наука, која је у својој професионалној каријери радила као наставник и директор школе, а часове математике Маријана Милошевић, професорка математике у Геодетско техничкој школи, која је за педагошки рад са младима више пута награђивана. Часови су реализовани преко јутјуба, уживо, и снимани, па су ученицима били доступни током целе 2022. године. Сви ученици завршних разреда су имали могућност да присуствују часовима, али их је на самом часу било од 150 до 300, али су имали преко хиљаду прегледа након реализације. |

| Мера 7.1.5 : Унапређење услова за одржавање догађаја за младе у различитим областима и промоцију талената младих |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 - 2026 | Тип мере: информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Број догађаја | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 5 – реализовано је више догађаја (додела награда ученицима генерације и ученицима који су освојили награде на републичким такмичењима, Први глас Звездаре, Фестивал кратког филма у оквиру Звездаријаде, у оквиру програма Пријатеља деце Звездаре – изложбе, такмичења, књижевни сусрети) |
| Број учесника у догађајима | Број | Извештај о раду КЗМ |  | 500 – овај број је премашен. |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовано |
| Обука представника удружења, неформалних група младих и ученичких парламената за организацију догађаја | КЗМ | Удружења Институције | Континуирано | Пројекат „Млади у култури – како да организујеш догађај у области културе“, у организацији Међународне организације студената AIESEC Србије, подржан је из буџета ГО Звездара са 300.000,00 динара (култура). Пројекат је реализован у циклусу од 3 радионице на којима је учествовало 215 младих полазника (узраст од 19 до 27 година). Учесници су се упознали са кључним аспектима организације и менаџмента догађаја у области културе и повећали сопствене капацитете за реализацију догађаја у области културе. |
| Организовање догађаја на нивоу школа у сарадњи са ученичким парламентима (трибине, изложбе, спортски дан, еколошке акције, догађаји у области културе...) | КЗМ | Средње школе Удружења Институције | Континуирано | Ова активност је реализована у школама независно од Канцеларије за младе Градске општине Звездара, јер није била функционална све до новембра 2022. године. |
| Организовање Звездаријаде - фестивала културе младих | КЗМ | Субјекти у области културе | Током целе године | Звездаријада – Фестивал културе младих се организује током школске године. Радионице филма су реализоване током фебруара, марта, априла и маја, сваког уторка и среде. На радионице се у почетку одазвао велики број школских екипа (8), а истрајно су долазили представници 4 школе, укупно 20 полазника. На републичком такмичењу филм настао у оквиру Звездаријаде - „Корак“ екипе из ОШ „Марија Бурсаћ“, је заузео прво место у категорији основних школа, а филм „Свет“ Исидоре Мандић, из Школе за машинство и уметничке занате „Техноарт Београд“, друго место, у категорији филмова за средње школе. Премијера филмова је одржана 22. јуна 2022. године, у простору Галерије „Кабинер Арк“. Сви учесници, као и наставнции ментори, су награђени ваучерима „Делфи“ књижара у укупној вредности од 19.000,00 динара, мајицом и повељом са логоом Звездаријаде, а школске екипе су добиле кристалне призме. На крају свечаности је организован коктел за учеснике. Реализатор је Продуцентска куће Хипнополис д.о.о. односно Бранислав Јевић са сарадницима Стеваном Филиповићем, режисером и професором на ФДУ, и Милицом Пилетић, драматуршкињом. Удружење „Ризница речи“ реализовало је радионице креативног писања. На радионицама писања је учествовало 15 учесника, а писања и дизајна блога - 8 учесника. На конкурсу за најбољу кратку причу и песму своје радове послало је нешто више од седамдест (70) радова, четрдесет песама, тридесет прозних радова и четири есеја, а на конкурс за најбољи дизајн блога 8 радова. Награђени су добили вредносне ваучере за куповину у Делфи књижарама, у укупној вредности за причу и поезију од 45.000,00 динара, похваљени ученици добили су књигу „Чаробни свици“, а сви учесници добитници су повеље за учешће на Звездаријади, фестивалу културе младих, сертификат о стеченом знању и мајицу. Радионице музичке продукције (16 сати) које је реализовао Душан Дуда Безуха - током марта, априла и маја, у простору Кафе галерије „Кабинет арк“, присуствовало је 7 полазника. На радионицама певања (18 сати) учествовало је 29 полазника. На такмичењу у певању «Први глас Звездаре» учествовао је 21 млади извођач. Сви учесници су награђени мајицом, торбом и повељом и они који нису освојили награду су добили по поклон - ваучер „Делфи - књижара“ у вредности од 1.000,00 динара. Укупан фонд награда износио је 45.000,00 динара. Средства за реализацију програма Фестивал културе младих «Звездаријада» су обезбеђена у буџету Градске општине Звездара, на позицији раздео V, глава 5.1, програм 1201 - Развој културе, Пројекат 1201 – 4002 – Звездаријада, функција 820 – услуге културе, економска класификација 472 – накнаде из буџета за културу, у износу од 1.000.000,00 динара. Конкурс за програме који се реализују током школске 2022/2023. године расписан је у августу 2023. године и током првог полугодишта је реализоавно: Од септембра до децембра 2022. године, реализовано је следеће: Књижевност – стваралаштво - удружење „Ризница речи“ је одржало две радионице креативног писања на којима је учествовало по 20 младих. Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) - за програме у области музике припремљен је детаљан план и програм рада, објављени су позиви на друштвеним мрежама за пријављивање, а радионице ће се одржати у другом полугодишту школске 2022/23. године. Кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво – у децембру 2022. године се одржало 6 радионица за 12 полазника. Ликовне и примењене уметности – одржане су 3 радионице за израду накита на којима је учествовало по 14 полазника. Дигитално стваралаштво и мултимедија – Фотографија – одржана су 2 предавања на тему фотографије којима је присуствовало 11 полазника. Све планиране активности ће се наставити у 2023. години. |
| Oрганизацијa догађаја за младе на општинском нивоу | КЗМ | Удружења Установе и организације | 1. квартал од 2023. | ГО Звездара је, у сарадњи са Планинарским друштвом „Раднички“, организовала трибину под називом „Буди ин укључи се у плогинг“. Плогинг je нови тренд у фитнесу, који подразумева бављење физичком активношћу са циљем одржавања здравља и током трчања, ходања, планинарењa… скупљања отпада. Планинари су инспирисали младе фотографијама и својим праксама прикупљања папира, пластичних флаша током планинарења, како би очували лепоту природе и заштитили животиње од људског немара. 30. септембра су ученици и наставници Медицинске школе, Седме београдске гимназије, Геодетске техничке школе, ОШ „Десанка Максимовић“, ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, ОШ „Марија Бурсаћ“, ОШ „1300 каплара“ и других школа су практичним примером показали да желе да буду активни грађани који доприносе очувању животне средине и негују здраве стилове живота. По сунчаном и лепом дану млади су прошетали до врха Звездаре како би практиковали научену активност. 4. јула 2022. године у оквиру реализације пројекта „Међународни ФИДАФ фестивал фолклора и музике“, у организацији КУД „Свети Сава“, одржан је концерт на којем учествовало је 7 страних ансамбала (Meксико, Турска, Бугарска, Румунија, Грчка, Пољска, Молдавија). Пријатељи деце Звездаре су у оквиру реализације програма „Мозаик културе“ реализовали такмичења у рецитовању (30 младих), песничка сусретања (12) такмичење у кратким драмским формама и позоришним представама (40), изложбе ликовних радова на конкурсу „Мали Пјер“ (30) и у оквиру Дечје недеље, на којима је учеће узело преко 200 младих. Београдска академија пословних и уметничких струковних студија, уз подршку ГО Звездара, организовала је манифестацију под називом Фестивал образовања, културе, уметности и спорта – ФОКУС 2022 која је трајала од 1. до 20. априла. Фестивал образовања, културе, уметности и спорта. Девету годину заредом, Општина је реализовала процедуру конкурса којим. Поводом 16. октобра, Дана Општине, из фонда Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“ додељена новчана помоћ деци и младима без родитељског старања помоћ је примило 20 деце и младих са Звездаре и то у појединачним износима од по 14.000,00 динара (укупно 280.000,00 динара) чиме се поштује воља задужбинара др Ивана Шеговића и његове супруге Јелисавете да се из фонда Задужбине помажу деца без родитељског старања са територије Градске општине Звездара. |
| Организовање доделе награда ученицима генерације и ученицима који су освојили награде на републичким такмичењима | ОДД | Основне и средње школе | 3. квартал сваке године | Из буџета Градске општине Звездара за 2022. годину издвојена су средства за награђивање младих: 460.000,00 динара за награду у појединачном новчаном износу од 20.000,00 динара за ученике 14 основних школа носиоци признања „Ученик генерације“ и ученици 9 средњих школа носиоци признања „Ученик генерације“, 264.000,00 динара за постављање 5 билборда са фотографијама ученика носиоцима признања „Ученик генерације“, на прометним местима на територији Града Београда /Градске општине Звездаре. 2.918.023,62 за награђивање ученика који су освојили прво, друго или треће место на републичким такмичењима која се налазе у Календару такмичења и смотри за ученике основних/средњих школа и наставнике менторе. Додељено је 138 индивидуалних награда ученицима и то: 52 за освојено прво место, 47 за освоојено друго место и 39 за освојено треће место. 40 ученика је награђено за учешће на екипним такмичењима. Награђено је и 95 наставника. Награде су ученицима и наставницима додељене поводом Дана општине 16. октобра 2022. године. За освојено прво место издвојено је 13.000,00 динара, за друго место 11.000,00 динара и треће 10.000,00 динара. Наставници су једнобразно награђени са 10.000,00 динара у нето износу, а ученици који су учествовали на екипним такмичењима са 5.000,00 динара. Организоване су свечане доделе награда ученицима генерације и ученицима који су освојили републичке награде. |

| Посебни циљ 7.2: Оснаживање младих за запошљавање и самозапошљавање |
| --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Канцеларија за младе ЈЛС |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност базна година | Циљaна вредност 2022 |
| Удео броја запослених младих који су похађали обуке за унапређења компетенција или информативне сесије у броју незапослених младих у години | % | Извештај НСЗ | 0 | 2 Циљ је реализован |

| Мера 7.2.1: Унапређење каријерног вођења младих и саветовања |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 - 2026 | Тип мере: информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| Број младих који су учествовали у програмима | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 50 – није позната вредност |
| Број подршки школским стручним тимовима | Број | Извештај о раду школа | 0 | 3 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовавно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подршка организовању индивидуалних и групних каријерних консултација са младима | КЗМ | Темпус Фондација НСЗ Средње школе | Континуирано | Подршку организовању индивидуалних и групних каријерних консултација са младима пружале су основне и средње школе. Представници Темпус Фондације су родитељима из Општинског савета родитеља ГО Звездара представили подршке које организује Национални Euroguidance i Europass центар, као и ресурс за професионалну оријентацију obrazoovanje.rs Родитељима је достављена презентација коју су они презентовали на саветима родитеља у школама које су представљали. |
| Информисање, повезивање и оснаживање школских стручних служби и тимова | КЗМ | Темпус Фондација НСЗ Средње школе | 3. и 4. квартал током прве две године | У основним и средњим школама се спроводила професионална оријентација, у складу са планом и програмом, школски стручни тимови су похађали различите радионице и семинаре. На општинском нивоу није организована посебна обука за школске тимове, јер Канцеларија за младе није започела са функционисањем. |
| Организовање помоћи младима у управљању каријером (прво запослење, застој у каријери..) | КЗМ | НСЗ Темпус Фондација | Континуирано | Ова активност ће се реализовати у 2023. години и надаље. |

| Мера 7.2.2: Унапређење услова за обављање стручне праксе и приправништва и коришћење подршки и подстицаја за запошљавање младих |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 – 2026 | Тип мере: информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022. |
| Број младих који су конкурисали за неку од подршки | Број | Извештај о раду КЗМ Извештај НСЗ | 0 | Планирано је 10, на основу извештаја Националне службе за запошљавање укупно 406 незапослених младих (254 жене) остварило неку од подршки мера активне политике (активно тражење посла - 202 (131 ж), Сајам запошљавања 5 (4 ж), обуке 6 (6ж), стручно усавршавање и оспособљавање 121 (78), обука за предузетништво - 47 (21), субвенције за запошљавање 25 (14), |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информисање представника КЗМ о мерама активне политике запошљавања намењене и младима и послодавцима | КЗМ | НСЗ | Континуирано | Канцеларија за младе није функционисала у пуном обиму и зато ова активност није реализована. Координатор Канцеларије за младе се током децембра упознао са планираним активностима у оквиру Програма за младе. |
| Организовање обука и информативних сесија за младе са циљем оснаживања за конкурисање | КЗМ | НСЗ КЗМ Млади предузетници Привредна комора Београда | Континуирано | Градска општина Звездара је 23. децембра, у сарадњи са Асоцијацијом за афирмацију културе, реализовала радионицу у области професионалне оријентације младих како би им приближила перспективне области предузетништва и самозапошљавања на актуелном тржишту рада. Радионица је одржана у Београдској академији пословних и уметничких струковних студија. Национална служба за запошљавање је, у сарадњи са Београдском академијом пословних и уметничких студија (БАПУСС), одржала два циклуса дводневних обука „Пут до успешног предузетника“, за укупно 91 незапослено лице (47 младих) која желе да покрену сопствени бизнис. Обуку за разне занате завршило је 30 Рома и Ромкиња, а за дигитални маркетинг (уз претходни курс енглеског језика) 15 Рома и Ромкиња (28 жена и 17 мушкараца) |
| Пружање менторске подршке младима у процесу конкурисања | КЗМ | НСЗ | Континуирано | У оквиру реализације Пројекта „Запошљавање Рома на пословима развијеним током пандемије КОВИД19“ 67 Рома је добило менторску помоћ за запошљавање и тражење посла, а 33 корисника се запослило. |
| Покретање кампање о друштвеној одговорности у пружању подршке младима | КЗМ Инфо служба | Средње школе | 4. квартал 2022 1. квартал 2023. | Није покренута класична кампања, али је Национална служба за запошљавање 23. марта представила могућности добијања бесповратних финансијских средстава и финансирање мера за стручно оспособљавање и запошљавање теже запошљиве категорије незапослених лица, између осталих и младих лица до 30 година старости. Презентацији је присуствовало 16 послодаваца. |

| Мера 7.2.3: Унапређење постојећих и развој нових програма који доприносе повећању запошљивости младих |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 - 2026 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Број младих који су учествовали у програмима | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 150 |
| Број реализованих програма за младе | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 4 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовано |
| Мапирање потреба младих и тржишта рада | КЗМ | БАПУСС АТССБ Удружења Средње школе НСЗ |  | Испитане су потребе младих за обукама- Коришћен је онлајн упитник. На анкету је одговорило 131 млада особа. Млади су били заинтересовани за обуке које развијају дигиталне компетенције (мултимедијални програми, веб дизајн, програмирање, као и за волонтирање, унапређење вештина презентације и јавног наступа, вештина тимског рада, медијску писменост и писање и управљање пројектима. |
| Реализовање обука за младе | КЗМ | БАПУСС АТССБ Удружења Средње школе НСЗ | Крај године | Реализоване су поменуте обуке Мултимедијални алати, Фотошоп и Адобе Илустратор, програм Националне службе за запошљавање „Пут до успешног предузетника“, дигитални маркетинг, обука заната,радионице креативног писања, музичке продукције |

| Мера 7.2.4: Креирање услова за функционисање стартап инкубатора |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2023 - 2026 | Тип мере: регулаторна/подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Усвојен документ којим се ближе уређује функционисање стартап инкубатора | Документ | Извештај о раду Скупштине | 0 | 0 |
| Број предузетничких тимова | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 0 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доношење Одлуке/Правилника којим се ближе уређује функционисање стартап инкубатора на територији ГО Звездара | КЗМ Супштинска служба | НСЗ | крај 2022, почетак 2023. године | Није започета процедура доношења документа. |

| Мера 7.2.5: Подршка младим женама, младима из осетљивих друштвених група и младим породицама са децом при запошљавању и самозапошљавању |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 – 2026 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Број младих који су учествовали у програмима подршке | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 50 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мапирање и евидентирање младих који припадају поменутим групама | КЗМ | Центар за социјални рад Средње школе Високе школе Мобилни тим | крај 2022. | Ова активност је реализована уз подршку Канцеларије за помоћ особама са инвалидитетом и удружењима која делују у овој области. Према евиденцији Центра за социјални рад Одељења Звездара, туђу негу и помоћ прима ____ |
| Организовање стручних обука | КЗМ | Удружења БАПУСС АТССБ НСЗ | крај сваке године | Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом је организовала обуке које су имале за циљ оснаживање и психо-социјалну подршку особама младима из осељивих друштвених група, развијање вештина комуникације и побољшање квалитета живота. У наведеним радионицама је учествовало ____ полазника |
| Подршка изради/писању пројеката за конкурисање за средства | КЗМ | Неформалне групе младих Удружења | Континуирано | Није започета наведена активност јер није успостављено функционисање Канцеларије за младе. |
| Сарадња са кровним организацијама НАПОР, КОМС, НАКЗМ, КЗМ Београд и информисање младих о програмима | КЗМ | Средње школе Високе школе Неформалне групе младих | Континуирано | Успостављена је сарадња са Канцеларијом за младе Београд и Националном асоцијацијом канцеларија за младе. Повезивање са организацијама НАПОР и КОМС, као и ближа сарадња са КЗБ и НАКЗМ се планира у првом кварталу 2023. године. |

| Посебни циљ 7.3: Унапређени здрави стилови живота и безбедносна култура младих |
| --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Канцеларија за младе |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност 2022 |
| Број младих који упражњавају физичку активност | Број | Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта | 1921 | 2000 – преко 2000 младих |
| Удео младих који су учествовали у програмима у области саобраћаја | Број | Извештај Савет за | 0 | 20 |

| Мера 7.3.1: Развијање и подршка пројектима који утичу на развијање здравих стилова живота и утичу на превенцију ризичног понашања младих |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 – 2026 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Број организованих активности | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | Планирано је 8 активности - Из буџета Градске општине Звездара су финансирани програми превенције који су реализовани у основним и средњим школама (3 програма средњих школа је било усмерено на превенцију ризичног понашања код младих |
| Број младих учесника | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 300 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мапирање потреба младих и израда годишњег програма сарадње са Саветовалиштем за младе и другим службама ДЗ Звездара (трибине, обуке) | КЗМ | Саветовалиште за младе ДЗ Звездара | 4. квартал године | Ова активност ће бити реализована у првом кварталу 2023. године. |
| Реализација програма који су подржани у склопу конкурса за пројекте у области јавног здравља, а односе се на младе | ОДД | ЦК „Звездара“ Удружења | до краја буџетске године | Из Маријиног извештаја Преко НВО организована су предавања о значају превенције ХИВ-а. У оквиру пројекта „Како сте, комшија“ одржано је укупно 50 радионица: ликовних, примењене уметности, арт терапије; онлајн кампања; Сајам са око 180 учесника у оквиру Дана менталног здравља. |
| Пружање подршке писању програма и/или реализацији програма који се финансирају из других извора | КЗМ | ОДД Волонтери | Континуирано | Пружана је подршка писању програма удружењу Естетик про, Питати Марију да ли је пружана подршка удружењима у писању програма у овој области |
| Развијање иновативних стратегија за информисање младих и укључивања младих у кампање у области здравља | КЗМ | Високе школе Средње школе Удружења Појединци | Континуирано | Укључивање младих у обележавање значајних датума у обалсти превенције здравља – Дани срца и Дани здравља. |

| Мера 7.3.2: Унапређење услова за превенцију болести зависности |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 - 2026 | Тип мере: информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Број организованих кампања | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 1 - 0 |
| Број организованих обука | Број | Извештај о раду КЗМ Извештај о раду ЦК “Звездара“ | 0 | 5 – реализовано 10 |
| Број учесника у активностима | Број | Извештај о раду КЗМ Извештај о раду ЦК “Звездара“ | 0 | 300 - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изградња партнерстава са установама, удружењима и факултетима који имају компетенције да реализују обуке | ОДД | ФАСПЕР ОШ „Бошко Буха“ Удружења | Континуирано | Успостваљена је сарадња са ОШ „Бошко Буха“ и са удружењима која имају седиште на територији ГО Звездара. Није још увек успостављена сарадња са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију. |
| Организовање информативних сесија о националним и међународним стандардима превенције као подршку у писању програма и обука за израду програма превенције болести зависности | ОДД | Удружења AIESEC КОМС УНОДЦ | До 3. квартала сваке године | Школама су достављени међународни стандарди превенције ризичних понашања код младих, као и упутства Министарства просвете за писање и спровођење програма превенције болести зависности |
| Финансијска подршка програмима у области превенције болести зависности | ОДД КЗМ | Удружења Средње школе | До краја 1. квартала сваке године школе до 30.6 | Подржано је 10 школских програма у укупној вредности од 1.000.000,00 |
| Организовање трибина, округлих столова за младе, наставнике, родитеље на тему превенције и интервенције, развијање нових механизама информисања | КЗМ | Средње школе МУП Београд Удружења Волонтери | Континуирано | Током 2022. године на општинском нивоу нису реализоване наведене теме, али су средње школе активно сарађивале са Министарством унутрашњих послова – Служба за превенцију наркоманије. |

| Мера 7.3.3: Развој програма и унапређена подршка програмима спорта који се реализују за младе |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 - 2026 | Тип мере: Информативно-едукативна/подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Број организованих активности | Број | Извештај КЗМ и ОДД | 0 | Планирано 30 – реализовано 16 општинских такмичења, теквондо, кошарка, кик бокс, шах, рвање, плес, планинарење, активности за време летњег и зимског распуста које су подржане из буџета, активности у школама… |
| Број младих учесника | Број | Извештај КЗМ и ОДД | 0 | Планирано 1500, само на општинским спортским такмичењима је учествовало 1522 учесника |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организовање обуке за писање програма у области спорта | ОДД | Спортска удружења Средње шк. | Континуирано | Пружена је подршка студентима из Београдске академије пословних и уметничких студија и Академије техничких студија Београд. Програми су достављени и финансирају се из буџета за 2023. годину. Реализована је обука за представнике клубова Спортског друштва „Раднички“. Одбојкашки и рукометни клуб су по први пут доствили своје предлоге програма који се финансирају из буџета за 2023. годину. |
| Организовање информативне сесије за представнике спортских организација | КЗМ | Организације у области спорта | До краја 1. квартала сваке године | Обављани су индивидуалне консултације са представницима спортских организација током 2022, године, након усвајања Програма з амладе. Заједнички састанак, у складу са Акционим планом, је одржан у фебруару2023. |
| Информисање младих о доступним програмима у области спорта | КЗМ | Спортске организације Средње школе Високе школе | Континуирано | Информисање младих о доступним спортским програмима је реализовано путем општинског сајта и друштвених мрежа. |
| Финансијска подршка програмима у области спорта (део који се односи на младе) | ОДД | Спортске организације Средње и високе школе | Јануар, сваке године | Током 2022. године су одобрени програми који ће се реализовати током 2023. године. Одобрени су програми за младе – кик-бокс, теквондо, планинарење, шах, кошарка… а финансирају се и програми за време летњег и зимског распуста у организацији ЈПСЦ „Олимп – Звездара“ |

| Мера 7.3.4. Унапређење саобраћајне културе код младих |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 - 2026 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Број организованих активности | Број | Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја |  | 5 видети са Цецом |
| Број младих учесника | Број | Извештај о раду Савет аза безбедност саобраћаја |  | 300 видети са Цецом |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализа Извештаја Агенције за безбедност саобраћаја са посебним освртом на младе и израда програма | Савет за безбедност саобраћаја | УП СП | 3. квартал сваке године | У овом периоду није функционисала Канцеларија за младе. |
| Организација предавања, радионица, кампања у области саобраћаја | Савет за безбедност саобраћаја | Стручна удружења Средње и високе школе | Током школске године | У ОШ „Владислав Петковић Дис“ је реализован пројекат Видети у 2022/Образовање/Безбедност/Извештај… Проверити са Цецом шта је финансирано прошле године |

| Мера 7.3.5: Заштита и унапређење менталног здравља младих кроз сарадњу са другим КЗМ широм Србије и организовање зимских и летњих школа, кампова и студијских путовања |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 - 2026 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Број догађаја у оквиру сарадње са другим КЗМ, организацијама | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 5 |
| Број младих учесника | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 50 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Успостављање сарадње са КЗМ и удружењима младих и за младе из Србије и иностранства | Управа ГО Звездара | Удружења AIESEC КОМС НАПОР RYCO Млади истраживачи | Континуирано | Није успостављен рад Канцеларије за младе |
| Креирање програма и пројеката (Ерасмус +, RYCO, Млади истраживачи...) | КЗМ | Удружења Средње школе | Континуирано | Средње школе учествују у Ерасмус + програмима – Седма београдска гимназија, Шеста београдска гимназија |
| Мера 7.3.6: Развој и неговање националног идентитета, интеркултуралности и европских вредности |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: КЗМ |
| Период спровођења: 2022 – 2026 | Тип мере: едукативна/подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година 2022 |
| Број организованих активности | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 4 |
| Број младих учесника | Број | Извештај о раду КЗМ | 0 | 100 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организовање, трибина, дебата, догађаја у сарадњи са удружењима, амбасадама, културним центрима | КЗМ | Средње школе | Континуирано | Ученици Зуботехничке и Фармацеутско – физиотерапеутска школа учествују у међународном програму Е-медика (део активности је подржан из буџета ГО Звездара) и сарађују са школама из Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније и Црне Горе. ОШ „Стеван Синђелић“ и ОШ „Драгојло Дудић“ сарађују са школом из Словеније, ОШ „Сладки врх“ (пројекат је подржан из буџета ГО Звездара). |
| Неговање традиционалних заната (радионице) | ОДД | Удружења | Крај сваке године | Из буџета ГО Звездара је подржан програм у области културе „Оглавље краљице Симониде“ Удружења „Две моје златне руке“ који има за циљ неговање културног наслеђа, промоција и чување старих уметничких заната са акцентом на афирмацију женског стваралаштва и развој предузетништва. У пројекту је учествовало 20 жена, од којих је 6 девојака. Исто удружење је организовало обуку за израду накита за |
| Спровођење јавног позива за достављање пројеката (поштовање људских права, упознавање и поштовање различитости, интеркултуралност) | КЗМ | Средње школе Удружења | Крај 1. квартала | За 2022. годину сви јавни позиви су објављени пре усвајања Програма за младе 2022 - 2026. Из буџета ГО Звездара су се финансирала 3 школска пројекта (Зуботехничка школа, Фармацеутско - физиотерапеутска школа и ОШ „Стеван Синђелић“) сарадње са школама из окружења, која су, између осталог, имала за циљ |
| Израда програма мобилности и конкурисање (Ерасмус +, RYCO) | КЗМ | Средње школе Удружења | Током целе године | Спортским удружењима су достављане информације о организовању обука у организацији Темпус Фондације. |

# Закључак

Иако Канцеларија за младе није функционисала у 2022. години, можемо бити задовољни постигнутим резултатима.

Добијање сагласности Секреатријата за имовинске и правне послове да Канцеларија за младе користи простор МЗ „Липов лад“ умногоме ће унапредити спровођење омладинске политике на територији Градске општине Звездара. Подршка младим људима и представницима удружења за младе и удружења младих, заједнички рад на спровођењу омладинске политике на националном, градском и опшптинском нивоу, међусобна подршка и мотивација, као и реализација различитих програма који доприносе развоју вештина и општем благостању младих ће значајно унапредити рад у овој области.

Постојано треба радити на развијању активизма код младих и оснаживању представника ученичких и студентских парламената и укључити их у спровођење активности из Програма за младе 2022 – 2026. и њихово ангажовање у спровођењу својих идеја, пројеката и акција.

Треба наставити са повезивањем и умрежавањем младих, рад на јачању њихових компетенција у различитим областима, како би били више укључени у креирање подстицајних услова за живот и рад младих, јер су они снага заједнице и катализатори позитивних промена.

У Београду, 17.02.2023.г

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА								ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ								УПРАВЕ ГО ЗВЕЗДАРА

Весна Петровић Урошевић                                						           Горан Р. Јевтић, дипл.правник

# Text boxes

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕ 2022 - 2026

У 2022. ГОДИНИ

Предлагач: Веће Градске општине Звездара

Обрађивач: Одељење за друштвене делатности

Разматра: Савет за друштвене делатности

Усваја: Скупштина Градске општине Звездара

Одељење за друштвене делатности

Весна Петровић Урошевић

начелник Одељења

Извештај сачинили:

Соња Стаменовић

Младенко Стевановић